Сущности: 3 сущности, 3-10 часов (вероятнее 5ч)

Формы: 5 форм, 3-6 часов (вероятнее 4ч)

Методы: 9 методов, 5-12 часов (вероятнее 8ч)

Eсущ = (3+4\*5+10)/6=5.5 чел\*ч

Eфор = (3+4\*4+6)/6= 4,1 чел\*ч

Eмет = (5+4\*8+12)/6= 8,1 чел\*ч

Еобщ = 3\*5.5+5\*4.1+9\*8.1=109.9

СКОсущ=(10-3)/6=1.16 чел\*ч

СКОфор=(6-3)/6=0.5 чел\*ч

СКОмет=(12-5)/6=1,16 чел\*ч

СКОобщ ==4,171 чел\*ч

Е95%=109.9+2\*4.171=118,24 чел\*ч

Суммарная трудоёмкость проекта=118.24\*4=472,96 чел\*ч

В чел\*м= 472.96/132=3.6

Т=2.5\*= 3.8 месяцев